COO 完整资料收集平台

需求规格说明书

部署于 UCloud 泰国（曼谷）节点  ·  打通工厂本地 NAS

文档版本：V1.0（一期定稿）

编制日期：2026 年 7 月 31 日

对应报价：人民币 8,800 元（一口价，不含云资源）

目录

一、文档说明	3

二、一期范围界定	5

三、一期功能需求	7

四、本地 NAS 数据传输方案	8

五、非功能性需求	10

六、部署与访问方案	11

七、二期规划（不在本次范围）	13

八、实施计划与验收	14

一、文档说明

1.1 编制目的

本说明书基于客户已完成的《COO完整资料收集平台》HTML 原型（演示版）编制，用于明确一期项目的交付范围、本地 NAS 对接方式、UCloud 部署方式与验收标准，作为开发、实施与验收的唯一依据。

本文件同时是一份范围界定文件：凡未在第三章列明的功能，均不属于一期交付内容；后续如需增补，按第八章的变更管理流程另行确认工期与费用。

1.2 项目背景

客户面向美国市场出口高尔夫球车（项目代号 Bintelli），需应对出口后 6 个月内的原产地真实性核查。核查要求企业在限定时间内，完整、可追溯地提供覆盖成品原产地证、BOM、客户订单与付款、原材料采购与发票、提单、付款证明、生产记录、设备清单、SOP 工艺文件、公司资质等在内的全套证据资料。

客户已通过 HTML 原型验证业务流程与页面形态，但该原型为纯前端演示：数据存于浏览器内存，刷新即丢失；附件不做真实上传；无账号体系与审计存证。一期目标是以最短周期、最低成本把原型变成一套能真实收资料、真实存盘、真实留痕的可用系统，先投入使用，再按需迭代。

1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| COO | Certificate of Origin，原产地证书；本项目中亦泛指原产地真实性核查资料体系 |
| 资料包 | 按证据主题划分的一组资料集合，如 COO-05 原材料及零部件采购订单 |
| 版本锁定 | COO 终审放行后，该版本文件与元数据不可再修改，仅可新增后续版本 |
| NAS | 客户厂区内网的网络存储服务器，作为附件的落地存储 |
| 内网反向隧道 | 由客户内网侧主动向云端建立的加密连接通道，使云主机可访问内网 NAS，且无需公网 IP 与端口映射 |

二、一期范围界定

2.1 一期目标

- 把原型变成真系统：数据入库、附件真实落盘到客户 NAS、账号权限可用、审核流程跑通。

- 留痕可举证：提交、审核、退回、放行、下载、导出全部记录操作人与时间，可查询可导出。

- 资料掌握在客户手里：系统每日自动把全部附件归档同步到工厂本地 NAS，NAS 保留一份完整副本。

- 快速上线：2～3 周内投入使用，赶在核查窗口内先把资料收起来。

2.2 交付边界（重要）

一期为精简落地版，请特别注意以下边界： ① 一期交付内容以第三章 F-01 至 F-11 共 11 项功能为准，逐项验收。 ② 第 2.3 节列明的功能明确不在一期范围内，已列入第七章二期规划，需要时另行报价。 ③ 一期采用成熟开源/商用隧道组件打通 NAS，不包含自研同步 Agent 程序的开发。 ④ 系统部署于 UCloud 泰国（曼谷）节点，云资源由客户自行开通账户并直接付费，不计入本项目报价；乙方负责选型建议、开通协助与部署实施。 ⑤ 一期报价为一口价，需求变更须按第 8.4 节变更管理流程书面确认后执行。

2.3 一期明确不包含的内容

以下功能在 V1.0 完整版方案中曾列出，经双方确认移出一期范围，避免理解偏差：

| 不包含项 | 一期的替代做法 |
| --- | --- |
| 自研实时同步 Agent（上传即同步、断点续传队列、自动告警） | 采用成熟隧道组件 + 每日定时同步脚本；同步结果系统内可查，失败时页面提示并可手动重试 |
| 大文件分片上传、断点续传、秒传 | 单文件上限 100MB，常规整体上传 |
| ZIP 交付包、带目录页的合并 PDF 导出 | 仅提供归档清单 Excel/CSV 导出；附件按需逐个下载 |
| OCR 识别与全文检索 | 按资料包、部门、责任人、状态、时间、文件名检索 |
| 邮件 / 企业微信 / 钉钉通知与超期预警 | 系统内待办列表与红色超期标识，用户登录后自行查看 |
| 审计日志 Hash 链防篡改 | 日志落库且系统内不提供任何删除与修改入口，数据库层由管理员管控 |
| 统计报表、数据大屏 | 工作概览看板已含完成度、附件数、待办、已放行四项核心指标 |
| 单点登录、移动端深度适配、电子签章、ERP 对接 | 不实现，见第七章二期规划 |
| 历史资料批量导入 | 由客户自行在系统内上传；如需代为整理导入另行报价 |

2.4 用户角色与权限

| 角色 | 典型岗位 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 提交人 | 采购、物流、财务、生产等责任人 | 上传/替换本人负责资料包的文件，填写说明，发起审核；查看本人提交记录与退回意见 |
| 部门审核人 | 采购经理、生产经理等 | 审核本部门范围内资料，通过转呈或退回整改；查看本部门全部资料 |
| COO 终审人 | 合规负责人 / COO | 全局查看，终审放行与锁定归档，退回；查看全部统计与操作日志 |
| 审计查看人 | 内审、外部核查配合人员 | 只读调阅已放行资料，导出清单；不可上传、不可审核、不可删除 |
| 系统管理员 | IT | 账号维护、资料包配置、NAS 连接配置、日志查询 |

2.5 总体业务流程

系统固化原型中已确认的五步流程：

① 责任人上传  →  ② 部门审核  →  ③ COO 终审  →  ④ 受控归档（版本锁定）  →  ⑤ 核查调阅

- 上传或替换任一附件后，该资料包状态自动回退至「待部门审核」，原审核结论作废。

- 部门审核通过 → 转「待COO终审」；COO 终审通过 → 转「已放行」并锁定当前版本。

- 任一节点可退回，退回必须填写整改要求，状态转「已退回」。

- 已放行版本不可编辑、不可删除；变更只能上传新版本并重走流程，历史版本永久留存。

三、一期功能需求

以下 11 项为一期全部交付内容，逐项验收。

| 编号 | 功能模块 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 登录与角色权限 | 账号密码登录，密码加盐哈希存储；连续登录失败锁定；会话超时自动登出；五类角色对应不同菜单与数据范围，按「角色 + 责任部门」控制可见与可操作数据。 |
| F-02 | 用户与部门管理 | 维护部门（外贸/合规、工程/采购、销售、财务、物流、生产、行政等）、用户、角色绑定；支持停用/启用；离职人员历史操作记录保留。 |
| F-03 | 工作概览看板 | 沿用原型布局：资料包完成度、已登记附件总数、待我处理（超期标红）、已终审放行数量；资料包进度条列表；需要关注清单；标准流程图示。数据实时统计。 |
| F-04 | 资料包管理 | 内置 COO-01～COO-13 共 12 个资料包并支持新增/停用；可配置编号、名称、责任部门、责任人、核查重点、截止日期、是否必需；按名称/编号/部门搜索与状态筛选。 |
| F-05 | 资料上传与附件管理 | 单个及多选上传；支持 PDF、Office、图片、ZIP 等常见格式；单文件上限 100MB；格式与大小校验；附件可标注所属订单号/批次号；PDF 与图片在线预览，其他格式下载后查看。 |
| F-06 | NAS 归档同步 | 附件上传后存于云服务器数据盘；系统每日定时（默认 01:00）通过加密隧道将新增与变更的附件按规范目录同步归档至工厂本地 NAS，同步后校验文件大小与 MD5；系统内提供同步状态页面，可查看上次同步时间、成功与失败清单，并可手动触发同步。 |
| F-07 | 版本控制 | 同一资料包按 V1.0/V1.1/V2.0 维护版本；保留全部历史版本及其附件；记录每版变更说明；已放行版本置为只读锁定。 |
| F-08 | 两级审核流程 | 部门审核 → COO 终审两级固定流程；审核动作：通过、退回；退回必填整改意见；审核页可直接预览附件；退回后责任人重新上传即自动回到审核队列。 |
| F-09 | 归档与受控区 | 仅显示 COO 已终审放行版本；展示资料包、版本、受控附件数、锁定状态；受控区文件只可查看下载，系统内不提供覆盖与删除入口。 |
| F-10 | 操作日志与清单导出 | 记录登录、上传、替换、审核、退回、放行、下载、导出等动作的操作人、角色、时间、IP 与说明；支持按人员、时间、资料包查询；日志与归档清单均可导出为 Excel/CSV。 |
| F-11 | 三语界面（中/英/泰） | 复用原型已有的中文 / English / ไทย 文案表，覆盖界面文案与状态名称；用户可自选默认语言。 |

四、本地 NAS 数据传输方案

4.1 总体思路

系统部署在 UCloud 泰国（曼谷）节点，NAS 位于客户工厂内网。一期采用「云端主存 + 每日自动归档至 NAS」的方式：

- 员工上传的附件直接存放在云服务器数据盘，上传与下载均为直连，速度快。

- 系统每日定时（默认 01:00）通过加密隧道，把新增与变更的附件按规范目录同步归档到工厂本地 NAS。

- NAS 上保留一份完整的资料副本，客户可直接在 NAS 上按目录查阅，数据资产掌握在客户手中。

- 隧道中断不影响员工正常使用系统，仅当日归档顺延，恢复连接后自动补齐。

说明：相比「附件主存 NAS、云端实时读写」的做法，本方案实现更简单、运行更稳定，且避免了工厂内员工上传文件时数据往返曼谷再回到工厂的绕行，因此作为一期方案。

4.2 隧道连通方式

由客户内网侧主动向云端建立加密隧道，无需固定公网 IP，无需在路由器上做端口映射，厂区防火墙只需放行出站连接，NAS 不暴露公网。

| 环节 | 实施内容 |
| --- | --- |
| 内网侧 | 在 NAS 上以 Docker 方式部署隧道客户端（群晖、威联通均原生支持 Docker）；若 NAS 不支持 Docker，则部署在同网段一台可长期开机的 PC 或工控机上 |
| 云端侧 | 曼谷云主机部署隧道服务端，仅监听内网回环与指定端口，不对公网开放 |
| 组件选型 | 采用成熟开源/商用隧道组件（frp 或 Tailscale / ZeroTier），实施阶段按 NAS 实际型号确定； |
| 访问协议 | 优先 SMB/CIFS，其次 WebDAV，按 NAS 实际支持情况确定 |
| 凭据管理 | 使用专用服务账号，仅授予归档目录的写入权限，不复用管理员账号；凭据加密存储于服务端 |

4.3 NAS 归档目录规范

/COO核查/{项目代号}/{资料包编号}_{资料包简称}/{版本号}/{原文件名}

示例：/COO核查/Bintelli-US/COO-05_原材料采购订单/V3.0/PO-2026-0731-31.pdf

- 目录由同步程序自动创建，人员可直接在 NAS 上按此结构查阅。

- 同步为单向（云端 → NAS），只新增不删除；在 NAS 上手工放入的文件不会被系统覆盖或清除。

- 每次同步后在版本目录下更新 manifest.txt，记录该版本的附件清单、大小与 MD5。

4.4 同步状态与异常处理

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 同步频率 | 每日定时一次，默认 01:00；管理员可在系统内手动触发立即同步 |
| 同步范围 | 仅同步自上次成功同步以来新增或变更的附件，不做全量重传 |
| 校验 | 同步完成后比对文件大小与 MD5，不一致的文件记为失败并在下次同步重试 |
| 状态查看 | 系统内提供同步状态页面：上次同步时间、本次同步文件数、成功与失败清单、隧道连通状态 |
| 异常处理 | 隧道断开或 NAS 不可写时，当次同步中止并记录日志，系统内页面显示告警提示，恢复后自动补齐 |

4.5 客户需配合提供

| 事项 | 需提供内容 |
| --- | --- |
| NAS 设备 | 品牌型号（群晖 / 威联通 / 华为 / 自建 Linux 等）、系统版本、可用容量、是否支持 Docker |
| 访问方式 | 开放的协议（SMB / NFS / WebDAV）与端口 |
| 服务账号 | 专用账号及对归档目录的写入权限 |
| 网络环境 | 厂区出口带宽、防火墙出站策略（需允许 NAS 主动外联云主机指定端口） |
| 运行载体 | NAS 不支持 Docker 时，需提供一台可长期开机的内网机器 |

五、非功能性需求

一期按实际使用规模设定指标，不做高可用与高并发设计。

| 类别 | 一期指标 |
| --- | --- |
| 并发与性能 | 并发在线用户 ≤ 20；常规页面响应 < 3 秒；列表查询 < 3 秒；100MB 文件上传（厂区正常带宽）≤ 5 分钟 |
| 容量 | 按 2 年规划：资料包 ≤ 100 个、附件 ≤ 20,000 份、NAS 侧总容量 ≤ 500GB、云端数据库 ≤ 20GB |
| 可用性 | 单节点部署，系统可用率 ≥ 99%（不含云厂商不可抗力、客户内网/NAS 故障与计划内维护）；不含双机热备与自动故障切换 |
| 安全性 | 全站 HTTPS；密码加盐哈希；防 SQL 注入 / XSS / CSRF；接口限流与登录失败锁定；服务器仅开放 80/443 与受限来源的管理端口；数据库与缓存仅监听内网 |
| 留痕与举证 | 操作日志系统内不可修改删除，保留期 ≥ 3 年；已放行版本不可修改；日志与归档清单可导出为 Excel 作为佐证材料 |
| 备份 | 数据库每日自动备份，云端保留 30 天；云主机每日快照保留 7 天；附件每日自动同步归档至工厂 NAS，形成异地副本；NAS 侧的 RAID 与快照由客户自行配置 |
| 兼容性 | Chrome / Edge 最近两个大版本；1366×768 及以上分辨率；手机浏览器可正常浏览查看，但不做深度适配 |

5.1 技术选型

| 层次 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 复用原型页面结构与视觉风格 | 沿用原型的样式与三语文案表，改造为与后端对接的动态页面 |
| 后端 | Node.js 或 Java，单体应用 | 一期规模不做微服务拆分 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 业务数据与操作日志 |
| 文件存储 | 客户本地 NAS | 经隧道以 SMB/WebDAV 读写 |
| 隧道组件 | frp 或 Tailscale / ZeroTier | 成熟开源/商用组件，非定制开发 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx + HTTPS 证书 | 单机一体化部署，便于回滚 |

六、部署与访问方案

6.1 部署节点

系统部署于 UCloud 泰国（曼谷）节点。该节点位于境外，无需办理 ICP 备案，域名解析后即可上线；与工厂同处东南亚，访问延迟低。

云资源由客户自行注册 UCloud 账户并直接付费，不计入本项目报价。乙方负责配置选型建议、开通操作协助、系统部署与上线调优。

6.2 推荐配置

| 资源 | 一期推荐配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 云主机 UHost | 4 核 8G（曼谷节点） | 承载前端、后端、MySQL、隧道服务端 |
| 系统盘 | SSD 云盘 40GB | 操作系统与运行环境 |
| 数据盘 | SSD 云盘 100GB | 数据库、日志与附件主存储 |
| 弹性 IP + 带宽 | 固定带宽 5 Mbps | 公网访问入口，可随时升降配 |
| 快照 | 每日快照，保留 7 天 | 支持整机快速回滚 |
| 域名 | 公司现有域名下的二级域名，如 coo.公司域名.com | 访问入口；如无现成域名需另行注册 |

6.3 员工访问方式

一期采用「二级域名 + HTTPS + 安全组来源 IP 限制」的方式，兼顾易用与安全：

- 访问地址使用公司现有域名下的二级域名（如 coo.公司域名.com），员工记忆方便；服务器更换 IP 时只需修改解析，无需通知所有人。

- 启用 HTTPS，使用免费证书并自动续期，浏览器不出现安全警告，登录密码与资料传输全程加密。

- UCloud 安全组仅放行工厂出口公网 IP 及少数指定 IP，其余来源一律拒绝，系统不对公网开放。

- 如个别人员需在工厂外访问，可将其常用出口 IP 加入白名单；人数较多时建议二期增加 VPN 接入。

关于直接使用 IP 访问的说明： 客户如坚持使用 IP + HTTP 直接访问，技术上可行，但存在以下风险，需客户知悉并确认： ① 无 HTTPS 时，员工登录的账号密码在网络中以明文传输，同一局域网内可被截获；账号失窃将导致核查资料被下载或替换，直接削弱本系统的举证效力。 ② 浏览器会持续提示「不安全」。 ③ 服务器更换 IP 时需逐一通知全部使用人员。 因二级域名与免费证书的成本极低（使用公司现有域名时可为零），本方案默认采用 6.3 节的做法。

6.4 安全与备份

- 安全组仅放行 80/443 且限制来源 IP；SSH 改非标准端口并限制来源；禁用 root 密码远程登录。

- MySQL 仅监听内网，强密码；管理后台单独路径。

- 上传附件做扩展名白名单与大小校验。

- 数据库每日自动备份，云主机每日快照保留 7 天；附件每日同步归档至工厂 NAS，形成异地副本。

- 恢复目标：RPO ≤ 24 小时，RTO ≤ 8 小时。

七、二期规划（不在本次范围）

以下功能不在一期交付范围内。客户在一期上线试运行后，可根据实际使用情况按需选择，届时另行评估工期与费用。

| 二期功能 | 解决的问题 |
| --- | --- |
| NAS 实时同步 Agent | 附件上传后即时同步至 NAS（不必等到当晚）、断网自动排队续传、每日全量一致性巡检、失败自动告警 |
| 大文件分片上传与断点续传 | 支持单文件 500MB 以上，弱网环境下不必从头重传 |
| ZIP 交付包与合并 PDF 导出 | 一键生成带目录索引与页码的完整交付包，可直接提交核查方，是应对正式问询时最省时间的功能 |
| OCR 识别与全文检索 | 扫描件按发票号、料号、车架号等关键字全文搜索，核查方问询时快速定位 |
| 邮件 / 企业微信 / 钉钉通知 | 待办、退回、临期、超期主动推送，避免责任人忘记登录导致延误 |
| 审计日志 Hash 链防篡改 | 日志可自证未被修改，提升举证效力 |
| 统计报表与数据大屏 | 各部门提交及时率、平均审核时长、退回原因分析 |
| 单点登录（企业微信/钉钉/LDAP） | 免密登录与组织架构自动同步 |
| 移动端深度适配 | 手机端审批与拍照上传 |
| 电子签章 / CA 对接 | 审核意见与放行结论加盖电子签章 |
| ERP（用友/金蝶等）接口对接 | 采购订单、发票、物料主数据自动同步，减少人工录入 |
| VPN 远程接入 | 出差或居家人员无需逐个加入 IP 白名单即可安全访问系统 |

八、实施计划与验收

8.1 实施计划

自合同签署、首付款到账、且客户完成第 8.2 节配合事项之日起计算，预计 4～5 周。

| 阶段 | 主要工作 | 周期 | 客户配合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求确认与签字、资料包与人员清单确认、UCloud 环境开通、数据库与框架搭建 | 第 1 周 | 确认本说明书并签字；提供人员部门清单；开通 UCloud 账户 |
| 第 2～3 周 | 账号权限、资料包管理、上传下载、审核流程、版本归档、日志与导出开发 | 第 2～3 周 | 第 2 周末进行一次线上进度演示确认 |
| 第 4 周 | NAS 隧道打通与联调、部署上线、HTTPS 与备份配置、整体测试 | 第 4 周 | IT 配合内网部署与防火墙策略；提供 NAS 服务账号 |
| 第 5 周 | 用户验收测试、缺陷修复、操作培训、正式启用 | 第 5 周 | 安排各部门参与验收测试与培训 |

8.2 客户需配合事项

- 指定项目对接人：业务侧 1 名、IT 侧 1 名。

- 在第 1 周内确认并签署本说明书；提供部门与人员清单、资料包责任人分配。

- 自行注册 UCloud 账户并完成实名认证，开通泰国（曼谷）节点云主机。

- 提供二级域名及解析权限、NAS 服务账号、工厂出口公网 IP，并配合内网隧道客户端部署与防火墙策略调整。

- 按计划安排人员参与进度确认、验收测试与培训。

说明：因客户配合事项延迟导致的工期顺延，不计入乙方工期。

8.3 交付物与验收标准

交付物：

- 可正式运行的 COO 完整资料收集平台（前端 + 后端 + 数据库），部署于客户 UCloud 账户下。

- 部署说明与运维简要手册（含备份恢复、隧道重连、同步失败处理等常见故障处理）。

- 中文版用户操作手册（分角色）。

- 全部源代码及数据库脚本。

验收标准：

- 第三章 F-01 至 F-11 共 11 项功能全部实现并通过演示验证。

- NAS 数据传输实测通过：定时同步、手动触发同步、同步状态查看、隧道连通性检测四项场景验证成功。

- 第五章非功能指标经抽样实测达标。

- 完成一次不少于 2 小时的操作培训。

客户在收到验收申请后 7 个工作日内未提出书面异议，视为验收通过。

8.4 变更管理

本条为一口价项目的关键约定，请双方确认： ① 一期报价 8,800 元对应且仅对应第三章列明的 11 项功能与第四章的 NAS 对接方式。 ② 需求变更须由客户以书面变更单提出，乙方评估后书面回复工期与费用影响，双方确认后执行。 ③ 第 2.3 节列明的不包含项与第七章二期功能，均属新增需求，不属于免费变更范围。 ④ 累计免费的细节调整以不超过 1 个人天为限（如文案措辞、字段顺序、颜色微调）。 ⑤ 未经书面确认的口头需求不纳入交付范围与验收标准。

8.5 质保与后续服务

- 上线验收后提供 3 个月免费质保期，期内非需求变更类的功能缺陷免费修复。

- 质保期内响应时间：工作日 8 小时内响应，一般问题 3 个工作日内处理完毕。

- 质保期满后如需持续运维（巡检、补丁、故障响应），可另行签订年度运维服务。

- 云资源的开通、续费、扩容由客户自行负责；乙方可提供建议但不承担费用与断费导致的服务中断责任。

8.6 范围除外

- 客户 NAS 设备、网络设备的采购、扩容、故障维修与数据迁移。

- UCloud 云资源费用、域名注册费用（HTTPS 使用免费证书，无证书费用）。

- 与 ERP、用友、金蝶等第三方系统的接口对接。

- 资料内容本身的合规性审查、翻译与整理，以及原产地核查的法律咨询服务。

- 英文、泰文版操作手册与培训（界面为三语，但手册与培训为中文）。

- 第 2.3 节与第七章列明的全部内容。

本说明书需经甲乙双方确认签字后生效，作为一期项目开发与验收的唯一依据。

| 甲方（客户）确认 | 乙方（实施方）确认 |
| --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： |